## SR運用開始までのチェックリスト
スマートレビュー運用開始までのチェックリスト
|  | 評価運用開始時期： | 20●●年●●月●●日
【STEP1】 事前チェック編 |  | 選択 | 予定日 | 完了日 | 補足 | 参考 |  | メモ
1 | 評価入力時、カオナビのログイン権限を与えますか？ | はい |  |  | ・「はい」：12～13の設定が必要です。 ・「いいえ」：プロファイルブックにメールアドレスの登録があれば、 ログイン不要で評価を進めることも可能です。12～13の設定は不要です。
2 | 従業員の方は個人メールアドレスを保持していますか？ | はい |  |  | ・「はい」：管理者からの一斉通知による評価の開始の連絡や、確定や差し戻し時の個別メール送付が可能になります。 ・「いいえ」：メールアドレスを保持していない場合、評価運用方法は２パターンあります。 ①ダミーメールアドレス(例：社員場号@会社ドメインなど）でログインIDを作成し、共有PCやタブレットでカオナビにログインする ②私用メールアドレスを回収する。※プロファイルブックに登録することで、ログイン権限を与えず運用することも可能
3 | 評価入力時の端末として【個人PC】を使用する | はい
| 評価入力時の端末として【共有PC】を使用する | はい
| 評価入力時の端末として【スマホ】を使用する | はい |  |  | スマホで行う場合、ブラウザかアプリから閲覧・入力が可能です。 | ブラウザ(スマホブラウザ)の設定： | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384313566861#save-setting
[6 empty] | スマホアプリ： | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382438605837
| 評価入力時の端末として【タブレット】を使用する | いいえ
【STEP2】 スマートレビュー設定編 |  |  | 予定日 | 完了日 | 補足 |  | 参考 | メモ
4 | 評価イベントの作成 | 必須 | mm/dd | mm/dd |  | ワークフロー： | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30385009975949
[6 empty] | フォーム： | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30385010049549
[6 empty] | 権限設定： | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384961821069
5 | 運用テスト | 必須 | mm/dd | mm/dd | テスト時のチェックリストは「チェックポイント」シートをご活用ください。
6 | イベント修正 | 必要に 応じて | mm/dd | mm/dd
7 | 評価者／被評価者の設定 | 必須 | mm/dd | mm/dd | 画面上、CSVどちらでも設定可能です |  | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384978024077
8 | マニュアル作成 | する | mm/dd | mm/dd | 社員向けマニュアルの雛形をご用意しています |  | https://www.kaonavi-campus.jp/s/details/manual-for-user-MC6732FUKNJZDQLG3VP4RC4ESFP4
9 | 説明会実施 | する | mm/dd | mm/dd
【STEP3】 初期設定編 |  |  | 予定日 | 完了日 | 補足 |  | 参考 | メモ
11 | 従業員名簿の登録 | 必須 | mm/dd | mm/dd |  |  | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30385009412493
12 | ロールの設定 | 必須 | mm/dd | mm/dd |  |  | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30385009663117
13 | ユーザーの登録 | 必須 | mm/dd | mm/dd |  |  | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384961682189
14 | IDとパスワードの通知 | 必須 | mm/dd | mm/dd | ダミーIDを作成する場合、下記のような通知方法があります。 ①IDとパスワードを記載した書面を作成し、配布する ②IDとパスワードを本人の生年月日や社員番号等を組み合わせて作成し、作成ルールを通知する

## テスト運用時のチェックポイント
スマートレビュー運用テスト時のチェックポイント
|  | ■スマートレビュー全体像（概要と運用までの流れ） | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382537733901
|  | ■テスト運用の手順・ポイント | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30383012464909
イベント名 |  | ●●●●シート
フェーズ | No. | チェックポイント | テスト対象 |  | チェック | 備考 （チェック時のメモ） | 設定手順
|  |  | 管理者ユーザー | ユーザー/メンバー
開始前 | テストメンバー・テストユーザー登録
| 1 | テストメンバーは基本情報に登録できているか | ● |  |  |  | メンバーの登録 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30383276477837
[7 empty] | CSVアップロード方法 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384253318413
| 2 | テストメンバーの基本情報にメールアドレスは登録されているか （評価URL通知・アクション確定通知などで使用します） | ●
| 3 | テストユーザー用のロール設定はできているか | ● |  |  |  | ユーザーのロール設定 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384271062157
[7 empty] | 「使える機能」にてスマートレビューを利用可能に設定 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384264818957
| 4 | テストユーザーの登録はできているか | ● |  |  |  | ユーザー登録 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384313566861
| 5 | テストユーザー/メンバーを対象者と評価者（その他承認者、閲覧者なども含む）は設定できているか | ● |  |  |  | 対象者と評価者の登録 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382950814221
ファイル添付
| 6 | イベントに添付したいファイルは添付できているか | ● |  |  |  | ファイル添付 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30383155526285
メール
| 7 | 送信したメールが迷惑メールに分類されないようカオナビのIPアドレスをホワイトリストへの登録ができているか | ● |  |  |  | 迷惑メール対策 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30383878680205
※迷惑メールフォルダに振り分けられた場合、情報システム部やIT部門のご担当者様へ連携をお願いいたします。
| 8 | テストユーザーへログイン情報をメール通知できているか | ● |  |  |  | ログイン情報の通知 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384330818061#notify-logininfo
| 9 | テストユーザーはログイン情報をメールで受信できているか |  | ●
| 10 | テストメンバー・ユーザーへ評価イベントURLをメール通知できているか | ● |  |  |  | 評価イベントURLの通知 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30383002040717#notify-bulk
| 11 | テストメンバー・ユーザーはログイン情報をメール受信できているか |  | ●
| 12 | テストメンバーは評価イベントURLとは別メールでイベントパスワードのメールを受信できているか |  | ● |  |  | イベントパスワード使用要否の設定 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384531520781#individual
実施中 | イベントアクセス
| 13 | 受信したメールに記載されているイベントURLからアクセスができるか |  | ●
| 14 | 受信したメールに記載されているイベントパスワードを入力してアクセスができるか |  | ●
| 15 | カオナビにログインをしてスマートレビューのイベントへアクセスできるか（ToDoリストからのアクセスも含む） |  | ●
| 16 | IPアドレス制限を設定している場合、テストユーザーがIPアドレス外からアクセスができないようになっているか | ● |  |  |  | IPアドレス制限の設定 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384487717517#ipaddress
| 17 | IPアドレス制限をログインを必要としない画面にも反映する場合、テストメンバーがIPアドレス外からアクセスができないようになっているか | ● |  |  |  | IPアドレス制限を 通常のログインを必要としない画面にも反映する | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384487717517#non-login
メール
| 18 | 各アクション確定時、メール通知で「はい」を選択しメール送信ができているか |  | ● |  |  | 次のアクション者へメール通知 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382988491149#send-mail
| 19 | 各アクション確定後、次アクションの参加者は確定メールを受信できているか |  | ●
| 20 | アクション者が差し戻しを行う際、メール通知で「はい」を選択しメール送信ができているか |  | ● |  |  | 差し戻しメール通知 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30383007057293#input-message
| 21 | 差し戻しされたアクション者は、差し戻しメールを受信できているか |  | ●
| 22 | 未対応アクション者へ催促のメール送信ができているか | ● |  |  |  | 未対応者に催促メール通知 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30383051224205#reminder
ワークフロー
| 23 | 抜けている・不要な参加者はないか | ● |  |  |  | 参加者の設定 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382554124429#role
| 24 | 抜けている・不要なフェーズはないか | ● |  |  |  | フェーズの設定 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382554124429#workflow
| 25 | 抜けている・不要なアクションはないか | ● |  |  |  | アクションの設定 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382554124429#action
| 26 | アクション者は適切な参加者が設定されているか | ● |  |  |  | アクション者の設定 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382554124429#action-role
| 27 | アクションの『OR判定』『AND判定』は適切か | ● |  |  |  | 確定条件の設定 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382554124429#action-condition
| 28 | アクションを確定する際「確定する」のボタンは押下できるか （対象者一覧画面のビュー切り替え時も含む) |  | ● |  |  | 入力内容の確定 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382988491149#confirm-action
| 29 | アクションを差し戻しする際「差し戻し」のボタンは押下できるか （対象者一覧画面のビュー切り替え時も含む) |  | ● |  |  | 入力内容の差し戻し | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30383007057293
| 30 | 対象者一覧画面にてアクションの一括確定を行えるか |  | ● |  |  | アクションの一括確定 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382988491149#confirm-bulk
| 31 | アクションが確定された後の継続的な編集許可設定をしている場合、編集できるようになっているか |  | ● |  |  | 確定後の編集設定 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382554124429#action-condition
| 32 | イベントステータス（フェーズ）の変更操作はできるか | ● |  |  |  | イベントステータス変更 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30383015943053
| 33 | 対象者のステータス（アクション）の変更操作はできるか | ● |  |  |  | 対象者ステータス変更 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30383080239757#change-status
フォーム
| 34 | パーツの配置は適切か |  | ● |  |  | フォーム設計 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382597225229#form
| 35 | 抜けている・不要な項目はないか | ●
| 36 | 計算結果が正しく表示されるか |  | ● |  |  | 計算式パーツ | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382651546765#formula
| 37 | 判定式の文言が正しいものになっているか |  | ● |  |  | 判定式パーツ | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382651546765#ifs
| 38 | 文字数の入力制限は足りているか | ●
| 39 | 入力欄の広さは適切か |  | ●
| 40 | 抜けている・不要な入力必須項目はないか | ●
| 41 | 参照タグは正しく表示されているか（他イベントからの参照も含む） | ● |  |  |  | 参照タグ | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382651546765#timing-reftag
[7 empty] | 参照タグ更新タイミング | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382651546765#timing-reftag
| 42 | 入力後、自動保存がかかっているか |  | ● |  |  | 自動保存 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382988491149#input-requiredpoint
権限
| 43 | 担当アクション時、対象者に要対応の赤丸が表示されているか |  | ● |  |  | 要対応 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382988491149#select-object
| 44 | 各参加者の各アクションにおける閲覧権限は適切か （見えてはいけない項目が見えていないか・編集できるべき項目が編集できないようになっていないか） |  | ● |  |  | 権限設定 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382908472333#control
| 45 | 各参加者の各アクションにおける編集権限は適切か（編集してはいけない項目が編集できていないか） |  | ●
| 46 | 対象者一覧画面にてビュー切り替えした場合の入力・閲覧は問題ないか |  | ● |  |  | 一括入力 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382988491149#operate-player-bulk
帳票
| 47 | 帳票の雛形は登録できているか | ● |  |  |  | 帳票登録 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382947596941#register
| 48 | 各参加者の各アクションにおける帳票DLできるタイミングは適切か （対象者一覧画面からのDLも含む） |  | ● |  |  | 帳票出力（評価詳細画面） | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382947596941#individual
[7 empty] | 帳票出力（対象者一覧画面） | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382947596941#individual2
| 49 | 各参加者の各アクションにおける帳票DLで表示される内容は適切か （閲覧できないデータ「****」で表示されているか） |  | ●
| 50 | 帳票のレイアウトや見た目は適切か | ●
| 51 | 帳票を一括で出力することができるか | ● |  |  |  | 帳票一括出力 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382947596941#download-bulk
終了後 | 52 | 公開範囲設定で適用した権限の見え方は適切か（見てはいけないメンバーが見えていないか） |  | ● |  |  | 終了したイベントの閲覧 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30383154450445#closed-event
スマホブラウザを利用する場合
フェーズ | No. | チェックポイント | テスト対象 |  | チェック | 備考 （チェック時のメモ） | 設定手順
|  |  | 管理者ユーザー | ユーザー/メンバー
開始前 | 1 | スマホブラウザ利用可能の設定ができているか | ● |  |  |  | スマホブラウザ | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384334713997#sp
実施中 | イベントアクセス
| 2 | ToDoリストのイベント名に赤丸が表示されているか |  | ● |  |  | スマホブラウザ：スマートレビュー | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384334713997#sp
| 3 | ToDoリストのイベント名からアクセスができるか |  | ●
スマートレビュー利用権限あり
| 4 | カオナビにログインをしてスマートレビューのイベントへアクセスできるか |  | ●
| 5 | IPアドレス制限を設定している場合、テストユーザーがIPアドレス外からアクセスができないようになっているか | ● |  |  |  | IPアドレス制限の設定 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384487717517#ipaddress
スマートレビュー利用権限なし
| 6 | IPアドレス制限をログインを必要としない画面にも反映する場合、テストユーザーがIPアドレス外からアクセスができないようになっているか | ● |  |  |  | IPアドレス制限を 通常のログインを必要としない画面にも反映する | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384487717517#non-login
スマホアプリを利用する場合
フェーズ | No. | チェックポイント | テスト対象 |  | チェック | 備考 （チェック時のメモ） | 設定手順
|  |  | 管理者ユーザー | ユーザー/メンバー
開始前 | 1 | スマートフォンアプリの利用有効の設定ができているか | ● |  |  |  | スマートフォンアプリ管理 | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384151635725
| 2 | カオナビのアプリをDLできているか |  | ● |  |  | スマートフォンアプリのDL | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382438605837#app-dl
実施中 | イベントアクセス
| 3 | ToDoリストのイベント名に赤丸が表示されているか |  | ● |  |  | ToDoリスト | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30382478788749
| 4 | ToDoリストのイベント名からアクセスができるか |  | ●
| 5 | IPアドレス制限をログインを必要としない画面にも反映する場合、テストメンバーがIPアドレス外からアクセスができないようになっているか | ● |  |  |  | IPアドレス制限を 通常のログインを必要としない画面にも反映する | https://help.kaonavi.jp/hc/ja/articles/30384487717517#non-login